## Slide 1: EDM - Replaneamento da Fase 1 & 2 Julho de 2024

## Slide 2: Replaneamento da Fase 1 & 2 | Plano numa Página - Nível 1
Abaixo encontra-se o Plano High-Level proposto para o período remanescente da Fase 1
 | 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 07/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 02/12 | 09/12 | 13/01 | 20/01 | 27/01 | 03/02
PMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Procurement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Logística |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Work Packages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19& 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Semana inicial para configurar o PMO, incluindo relatórios, criação de templates, planos de acção de Nível 2, workshop de mobilização e validações pendentes da Fase 1
Config.
Providenciar suporte a EDM para implementar especificação técnica para portal
Squad 1 Desenho
Squad 1 Embed
Priorização do Planeamento de Procurement
Squad 2 Desenho
Squad 2 Embed
Procurement Operacional
Squad 1 Desenho
Squad 1 Embed
Gestão de Fornecedores
Squad 1 Desenho
Squad 1 Embed
Gestão de Contratos
Squad 2 Embed
Squad 2 Embed
Monitoria & Controle
Squad 2 Embed (13 processos)
Squad 1 Embed (13 processos)
Processo para preparar novos & manter especificações de engenharia existentes e catálogo
PARAGEM DO PROJETO: equipa e especialistas de PT reduzida – 3 semanas em Agosto, priorizando o fim do planeamento do embedment (data final - 09 de Agosto)
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dez
Janeiro
PMO + Embedment
PARAGEM DO PROJETO: período crítico de férias em MZ – 14 de Dezembro – 13 de Janeiro
422 horas1
633 horas1
422 horas1
1055 horas1
211 horas1
1055 horas1
1055 horas1
Nota: 1) Considera horas de 2 FTE da EDM (executor de processos + backup) e recursos da Deloitte para garantir o embedment
Key:
SteerCo
Milestones
Reunião de Status do Projeto

## Slide 3: Replaneamento da Fase 1 & 2 | Plano de Procurement & Logística - Nível 2
Abaixo mais detalhes sobre as atividade de Procurement necessárias para restruturação e embedment
 | 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 07/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 02/12 | 09/12 | 13/01 | 20/01 | 27/01 | 03/02
PMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Procurement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Logística |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Config.
Comunicar Estratégia de SC (19 de Julho) para iniciar com o embedment de planeamento em 26 de Julho
Squad 1 Desenho
Squad 1 Embed
Priorização do Planeamento de Procurement
Squad 1 Desenho
Squad 1 Embed
Gestão de Fornecedores
Squad 1 Desenho
Squad 1 Embed
Gestão de Contratos
Squad 2 Desenho
Squad 2 Embed
Procurement Operacional
Squad 2 Embed
Squad 2 Embed
Monitoria & Controle
Squad 2 Embed (13 processos)
2 semanas para fluxos de atividade
1-semana manuais e KS
2 semanas para embedment
4.5 semanas para fluxos de atividade
0.5 semana para KS
3 semanas para fluxos de atividade
1-semana manuais e KS
2 semanas para embedment
7 semanas para fluxos de atividade
1-semana manuais
1 semana para KS
5 semanas para embedment
1.8 semanas para fluxos de atividade
0.2 semanas para KS
1 semana para embedment
Squad 1 Embed (13 processos)
PARAGEM DO PROJETO: equipa e especialistas de PT reduzida – 3 semanas em Agosto, priorizando o fim do planeamento do embedment (data final - 09 de Agosto)
PARAGEM DO PROJETO: período crítico de férias em MZ – 14 de Dezembro – 13 de Janeiro
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dez
Janeiro
PMO + Embedment
3 semanas para embedment
Legenda :
SteerCo
Milestones
Participação da EDM
Reunião de Status do Projeto

## Slide 4: Replaneamento da Fase 1 & 2 | Plano de 6 semanas (1/4)
Abaixo o plano detalhado para as primeiras 6 semanas, com foco na conclusão do embedment do planeamento de procurement, com data de término prevista para o dia 9 de Agosto, seguido por uma paragem do projeto
 | 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08
PMO |  |  |  |  |  | 
Xxxxxx |  |  |  |  |  | 
Planeamento de Procurement |  |  |  |  |  | 
Procurement Operacional |  |  |  |  |  | 
Squad 1 Desenho
Squad 2 Design
Emissão de Requisição de Compra
Julho
Agosto
Squad 1 Embed
Recolha de Necessidades
Criação do Plano Preliminar
Revisão do Plano Preliminar
Aprovação do Plano Preliminar
Revisão Ad-Hoc
Desenho dos fluxos de actividades
Prazo de validação
Prazo de validação
Reestruturação dos Manuais de Planeamento de Compras
Prazo de validação
Prazo de validação
Prazo de validação
Knowledge Session
Dedicação a tempo inteiro da EDM
Desenho dos fluxos de actividades
Contratação de Procurement
Adjudicação em Duas Etapas
Concurso Público – Qualificação Prévia
Concurso Público
Adjudicação de Emergência
Adjudicação Direta
Procedimentos de Contratação
Prazo de validação
Prazo de validação
Prazo de validação
Prazo de validação
Prazo de validação
Prazo de validação
Configuração
Mob. da Equipa
Cadência & Rep.
Prep. Templates
Comunicar Estratégia de SC (19 de Julho) para iniciar com o embedment de planeamento em 26 de Julho
Planeamento KS
PMO + Embedment
Plano de Comunicação Estratégica de SC
Embedment do modelo operacional + recomendações de outros WP
Legenda :
SteerCo
Milestones
Participação da EDM
Reunião de Status do Projeto

## Slide 5: Replaneamento da Fase 1 & 2 | Plano de 6 semanas (2/)
Abaixo o plano detalhado para as primeiras 6 semanas, com foco na conclusão do embedment do planeamento de procurement, com data de término prevista para o dia 9 de Agosto, seguido por uma paragem do projeto
 | 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08
PMO |  |  |  |  |  | 
Xxxxxx |  |  |  |  |  | 
WP7b |  |  |  |  |  | 
WP14b |  |  |  |  |  | 
WP16 |  |  |  |  |  | 
Julho
Agosto
Configuração
Mob. da Equipa
Cadência & Rep.
Prep. Templates
Planeamento KS
Plano de Comunicação Estratégica de SC
Legenda :
SteerCo
Milestones
Participação da EDM
Reunião de Status do Projeto
Criação de SOP
Comunicar Estratégia de SC (19 de Julho) para iniciar com o embedment de planeamento em 26 de Julho
PMO + Embedment
Embedment do modelo operacional + recomendações de outros WP
Definição do plano de comunicação da estratégia da cadeia de abastecimento
Alinhamento da comunicação do modelo operacional
Sessões de formação do modelo operacional¹
Nota: ¹ formato e timing a ser validado pela EDM
Testagem da Ferramenta de Gestão de Stock
Sign-off
Correção da lista de concursos e valores de contratação
Atualização valores aprovados para materiais e serviços
Introdução de novas métricas e revisão de terminologias
Sign-off
Dedicação a tempo inteiro da EDM

## Slide 6: Replaneamento da Fase 1 & 2 | Plano de 6 semanas (3/3)
Abaixo o plano detalhado para as primeiras 6 semanas, com foco na conclusão do embedment do planeamento de procurement, com data de término prevista para o dia 9 de Agosto, seguido por uma paragem do projeto
 | 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08
PMO |  |  |  |  |  | 
Xxxxxx |  |  |  |  |  | 
WP19 + WP21 |  |  |  |  |  | 
WP20 |  |  |  |  |  | 
Julho
Agosto
Configuração
Mob. da Equipa
Cadência & Rep.
Prep. Templates
Planeamento KS
Plano de Comunicação Estratégica de SC
Legenda :
SteerCo
Milestones
Participação da EDM
Reunião de Status do Projeto
Comunicar Estratégia de SC (19 de Julho) para iniciar com o embedment de planeamento em 26 de Julho
Nota: ¹ formato e timing a ser validado pela EDM
Dedicação a tempo inteiro da EDM
Comunicar Estratégia de SC (19 de Julho) para iniciar com o embedment de planeamento em 26 de Julho
PMO + Embedment
Embedment do modelo operacional + recomendações de outros WP
Período de validação do relatório
Sessão de validação dos Gaps Identificados no JD Edward
Submissão da versão final do relatório
Sign-off
Alinhamento com o Departamento Responsável pela Gestão de Concursos
Desenvolvimento do Módulo de Concursos
Definição dos Indicadores do Módulo de Relatórios
Implementação do Módulo de Relatórios
Criação das Especif. Téc. do Módulo de Concursos
Go-Live do Módulo de Concursos
Validação dos Mockups do Sistema
Testes e Validação do Módulo de Concursos
Preparação dos Mockups do Sistema
Sessões de Validação dos indicadores e relatórios

## Slide 7: Processos de Logística | Processos In-Scope e Responsáveis
A reforma da logística considera 26 processos dentro do âmbito que serão embedded. Helder Melo é o responsável pelos processos e estará envolvido durante a implementação de todo projeto e no planeamento detalhado das sessões de embedment que deverão acontecer numa fase posterior (previsão para iniciar no dia 18 de Novembro)
Helder Melo
Gestão de Armazéns e Inventário
Logística de Entrada (Inbound)
L1
L2
Gerenciamento de Inventário/
Monitoramento/Controle
L3
Recebimento de Material no Armazém Central
Inspeção Documental de Transporte
Armazenamento de Material
Monitoria e Contagem de Verificação de
Estoque
Relatórios e Análises
Solicitações de Materiais
Aprovação de
Solicitações de Materiais
Gestão de
Devoluções
Logística de Saída (Outbound)
Processamento de Pedidos e Embalagem de Material
Planeamento e Transporte de Material
Rastreamento e Execução da Entrega
Planeamento de Inventário
Planeamento
Controle de Estoque
Catálogo de Materiais
Gerenciamento de Armazém e Inventário
Gestão de Estoque
Recebimento e
Conferência de Materiais
Armazenamento e Organização
Gerenciamento de Saída
Segurança e
Prevenção de Perdas
Responsáveis
pelos Processos
Manutenção de Equipamentos
Reabastecimento e
Reposição
Inspeção de Qualidade de Materiais
Gestão de MONOS/
Obsoletos ou em Excessos
Contagem de Inventário de Materiais
Gestão de Disrupção de Estoque

## Slide 8: Processos de Procurement | Sessões de Trabalho com EDM (1/2)
Abaixo as datas sugeridas para a equipa da EDM participar das Knowledge Session L1 e sessões de embedment. É crucial cumprir com as datas propostas e qualquer desvio comprometerá o cronograma do projeto
ID | Processo (L3/L4) | Data Knowledge Session | Participantes Knowledge Session | Data Embedment | Participantes Embedment
1 | Recolha de Necessidades | 25/07 | Ayrton Muhambi | 29 – 30/07 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
2 | Criação do Plano Preliminar | 25/07 | Ayrton Muhambi | 31/07 – 01/08 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
3 | Revisão do Plano Preliminar | 25/07 | Ayrton Muhambi | 02/08 – 05/08 (Sexta & Segunda) | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
4 | Aprovação do Plano Preliminar | 26/07 | Ayrton Muhambi | 06/08 – 07/08 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
5 | Revisão Ad-Hoc | 26/07 | Ayrton Muhambi | 08/08 – 09/08 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
6 | Cadastro de Fornecedores | 25/09 | Ayrton Muhambi | 30/09 – 01/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
7 | Re-acreditação de Fornecedores | 25/09 | Ayrton Muhambi | 02/10 – 03/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
8 | Monitorização de Desempenho de Fornecedores | 25/09 | Ayrton Muhambi | 04/10 – 07/10 (Sexta & Segunda) | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
9 | Onboarding de Fornecedores | 26/09 | Ayrton Muhambi | 08/10 – 09/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
10 | Atualização de Dados de Fornecedores | 26/09 | Ayrton Muhambi | 10/10 – 11/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
11 | Análise e Monitorização de Risco de Fornecedores | 26/09 | Ayrton Muhambi | 14/10 – 15/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
12 | Offboardng de Fornecedores | 27/09 | Ayrton Muhambi | 16/10 – 17/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
13 | Aplicação de Sanções | 27/09 | Ayrton Muhambi | 17/10 – 18/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
14 | Emissão de Requisição de Compra | 16/09 | Octávio Tereso | 20/09 – 23/09 (Sexta & Segunda) | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
15 | Contratação de Procurement | 16/09 | Octávio Tereso | 24/09 – 25/09 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
16 | Procedimentos de Contratação | 16/09 | Octávio Tereso | 26/09 – 27/09 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
17 | Adjudicação Directa | 17/09 | Octávio Tereso | 30/09 – 01/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
18 | Adjudicação de Emergência | 17/09 | Octávio Tereso | 02/10 – 03/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
Nota: as datas são indicativas com base em informação atual. Qualquer alteração das será considerada como uma alteração do âmbito e analisada por ambas as partes

## Slide 9: Processos de Procurement | Sessões de Trabalho com EDM (2/2)
Abaixo as datas sugeridas para a equipa da EDM participar das Knowledge Session L1 e sessões de embedment. É crucial cumprir com as datas propostas e qualquer desvio comprometerá o cronograma do projeto
ID | Processo (L3/L4) | Data Knowledge Session | Participantes Knowledge Session | Data Embedment | Participantes Embedment
19 | Concurso Público | 17/09 | Octávio Tereso | 04/10 – 07/10 (Sexta & Segunda) | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
20 | Concurso Público – Qualificação Prévia | 18/09 | Octávio Tereso | 08/10 – 09/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
21 | Adjudicação em Duas Etapas | 18/09 | Octávio Tereso | 10/10 – 11/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
22 | Adjudicação Limitada | 18/09 | Octávio Tereso | 14/10 – 15/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
23 | Adjudicação Reversa | 19/09 | Octávio Tereso | 16/10 – 17/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
24 | Adjudicação por Cotação | 19/09 | Octávio Tereso | 18/10 – 21/10 (Sexta & Segunda) | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
25 | Serviços de Consultoria | 19/09 | Octávio Tereso | 22/10 – 23/10 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
26 | Criação de Contratos | 14/11 | Octávio Tereso | 18/11-19/11 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
27 | Adendas ao Contrato | 14/11 | Octávio Tereso | 20/11-21/11 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
28 | Rescisão de Contratos | 14/11 | Octávio Tereso | 22/11-25/11 (Sexta & Segunda) | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
29 | Formação de Acordo-Quadro | 15/11 | Octávio Tereso | 26/11-27/11 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
30 | Call-off ao Abrigo de Acordo-Quadro | 15/11 | Octávio Tereso | 28/11-29/11 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
31 | Análise e Monitorização de Risco nas Compras | 08/11 | Octávio Tereso | 11/11-12/11 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
32 | Monitorização de Desempenho de Contratos | 08/11 | Octávio Tereso | 13/11-14/11 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
33 | Aplicação de Sanções | 08/11 | Octávio Tereso | 14/11-15/11 | Já identificados no ficheiro ‘Lista de Participantes’
Nota: as datas são indicativas com base em informação atual. Qualquer alteração das será considerada como uma alteração do âmbito e analisada por ambas as partes